## List1
ID | Popis | Důsledek | Dopad | Pravděpodobnost | Rozsah | Aktivní | Opatření | Kategorie | Škála
1 | Nedostatečná iniciativa členů týmu ke komunikaci o postupu jednotlivých částí projektu | Opoždění/nesplnění úkolů v rámci týmu a následná možnost selhání celého projektu | vys | stř | vys | ano | Pevné stanovení pravidelného termínu hlášení postupu v rámci týmu | Dopad | Nízká - Střední - Vysoká
2 | Dostupné knihovny pro lokální OCR na Androidu nemusí splňovat požadavky aplikace na přesnost a rychlost rozpoznávání údajů ze stojanů. | Způsobí závislost hlavní funkce aplikace na připojení k serveru, nebo zvýší náklady na tvorbu/provoz aplikace | vys | stř | níz | ano | Ověření funkčnosti Google ML Kit knihovny v rámci počátečního PoC | Pravděpodobnost | Nízká - Střední - Vysoká
3 | Riziko chybného rozpoznání číselných údajů (cena, množství, tachometr) ze strany OCR kvůli odleskům, špatnému úhlu focení nebo opotřebovaným fontům na stojanech. | Hlavní funkce nebude dost kvalitní/přesná pro pravidelné používání uživatelů | vys | stř | níz | ano | Zachovat možnost manuální úpravy a automatická úprava fotografie před zpracováním v OCR | Rozsah | Nízká - Střední - Vysoká
4 | Přepsání a tichá ztráta dat při souběžné offline editaci z více zařízení v důsledku výchozí strategie Last-Write-Wins v cloudové databázi | Ztráta údajů vytvořených na jednom ze zařízení bez upozornění uživatele, nekonzistentní stav uživatelských dat po opětovném připojení k síti | vys | níz | vys | ano | Implementace logiky slučování (merge) pomocí časových razítek
5 | Odolnost cloudového úložiště vůči napadení zvenčí a úniku dat | Únik citlivých uživatelských dat (přihlašovací údaje, historie tankování) a ztráta důvěry v aplikaci | vys | vys | vys | ano | Využití zabezpečené správy identit přes Firebase Auth a správné nastavení přístupových pravidel (Firestore Security Rules) místo budování vlastní infrastruktury
6 | Nadměrné změny a přidávání požadavků týmem nebo zákazníkem | Nestabilita rozsahu projektu, nesplnění termínu odevzdání projektu a vyčerpání kapacity týmu | vys | stř | stř | ne | Použití principu kompromisu, kdy nové důležité požadavky nahradí nějaký jiný požadavek za účelem zachování potřebného času pro dokončení projektu
7 | Neschopnost člena plnit jemu přiřazené úkony z důvodů mimo jeho kontrolu | Skluz v harmonogramu a nadměrné zatížení zbývajících členů týmu | stř | vys | níz | ano | Využití task-tracking nástroje pro transparentní přehled úkolů a možnost předání práce jinému členu týmu v rámci hodin od nahlášení neschopnosti
8 | Chybné rozpoznání nebo zpracování zahraničních formátů cen a množství paliva. | Nesprávně předvyplněná cena nebo množství paliva a nutnost ruční opravy. | stř | níz | níz | ano | Omezení počátečního rozsahu na českou měnu a lokalizaci, ošetření parsování různých formátů cen v OCR
9 | Riziko ztráty méně technicky znalých uživatelů kvůli nejasnosti fungování aplikace a jejího ovládání | Rychlý odchod uživatelů z důvodu špatného uživatelského zážitku a frustrace z ovládání | stř | stř | stř | ano | Implementace tlačítka s nápovědou, které vysvětlí ovládání jednotlivých částí aplikace
10 | Možnost výpadku signálu GPS klienta při pořizování záznamu o tankování vozidla | U záznamu tankování bude chybět informace o místě tankování. | níz | níz | níz | ano | Přidat možnost manuálního zadání polohy pomocí vyskakovacího okna s interaktivní mapou
11 | Nedostatek zkušeností týmu s technologií nebo programovacím jazykem použitým v projektu. | Zpomalení vývoje, nevhodná architektura nebo nutnost přepisování klíčových částí kódu v pozdní fázi implementace projektu | vys | stř | vys | ano | Trénování týmu na menších prototypech implementací funkcí, které vyžadují tuto technologii